## Projektplan
Projektaufgabenplan: | [6 empty] | Anwendungshilfe …
Projekt: Einführung neuer Software | [6 empty] | Anpassung des Tools …
Datum: |  | 2099-01-01
Ebene |  | Projektschritte / Tätigkeiten / Aktivitäten | Start | Ende | Dauer | Verantwortlich | Projekt-Timing | Projektverantwortliche: | Starttermin für Grafik
PL | PM |  | Tag | Tag | (netto) |  |  | PL | 45217
x |  | Projektstart und Vorbereitung Daten | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2 | PL |  | Alle
x | x | Kickoff-Meeting | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 1 | Alle |  | Teilnehmer 1 | Endetermin
| x | Teilprojektschritt 1 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2 | Teilnehmer 1 |  | Teilnehmer 2 | 45233
| x | Teilprojektschritt 2 | 2023-10-25 | 2023-10-27 | 3 | Teilnehmer 2 |  | Teilnehmer 3 | 2023-11-03
x |  | Teilprojektschritt 3 | 2023-10-30 | 2023-11-01 | 3 | PL |  | Teilnehmer 4
| x | Teilprojektschritt 4 | 2023-10-30 | 2023-11-02 | 4 | Teilnehmer 5 |  | Teilnehmer 5
| x | Teilprojektschritt 5 | 2023-11-01 | 2023-11-03 | 3 | Teilnehmer 6 |  | Teilnehmer 6
| x | Teilprojektschritt 6 |  |  | 0 |  |  | Teilnehmer 7
| x | Teilprojektschritt 7 |  |  | 0 |  |  | Teilnehmer 8
| x | Teilprojektschritt 8 |  |  | 0 |  |  | Teilnehmer 9
| x | Teilprojektschritt 9 |  |  | 0 |  |  | Teilnehmer 10
| x | Teilprojektschritt 10 |  |  | 0
| x | Teilprojektschritt 11 |  |  | 0
| x | Teilprojektschritt 12 |  |  | 0
| x | Teilprojektschritt 13 |  |  | 0
| x | Teilprojektschritt 14 |  |  | 0
| x | Teilprojektschritt 15 |  |  | 0
| x | Teilprojektschritt 16 |  |  | 0
| x | Teilprojektschritt 17 |  |  | 0
| x | Teilprojektschritt 18 |  |  | 0
| x | Teilprojektschritt 19 |  |  | 0
| x | Teilprojektschritt 20 |  |  | 0
| x | Teilprojektschritt 21 |  |  | 0
| x | Teilprojektschritt 22 |  |  | 0
| x | Teilprojektschritt 23 |  |  | 0
| x | Teilprojektschritt 24 |  |  | 0
| x | Teilprojektschritt 25 |  |  | 0
| x | Teilprojektschritt 26 |  |  | 0
| x | Teilprojektschritt 27 |  |  | 0
| x | Teilprojektschritt 28 |  |  | 0
| x | Teilprojektschritt 29 |  |  | 0
| x | Teilprojektschritt 30 |  |  | 0
| x | Teilprojektschritt 31 |  |  | 0
| x | Teilprojektschritt 32 |  |  | 0
| x | Teilprojektschritt 33 |  |  | 0
| x | Teilprojektschritt 34 |  |  | 0
| x | Teilprojektschritt 35 |  |  | 0
| x | Teilprojektschritt 36 |  |  | 0
| x | Teilprojektschritt 37 |  |  | 0
| x | Teilprojektschritt 38 |  |  | 0
| x | Teilprojektschritt 39 |  |  | 0
| x | Teilprojektschritt 40 |  |  | 0
| x | Teilprojektschritt 41 |  |  | 0
| x | Teilprojektschritt 42 |  |  | 0
x | x | Projektabschlussmeeting |  |  | 0 | Alle
|  | Projektende |  |  | 0
Formulas:
Dauer = NETWORKDAYS([Start],[Ende])
Starttermin für Grafik = [Starttermin für Grafik, row above]
Note on B7: ControllerSpielwiese: Ebene der Projektteilnehmer, z.B. Projektleiter PL oder Projektmitarbeiter PM
Note on G6: ContollerSpielwiese: Berechnung der Nettoarbeitstage unter Berücksichtigung der Wochenenden und Feiertage.
Note on H6: ControllerSpielwiese: Bis zu 10 Verantwortliche können in der Auswahlliste ab Zelle S8 definiert werden.
Note on U6: ControllerSpielwiese: Die Zeitachse der Grafik ist bei neuen Zeiträumen anzupassen und verwendet die Termine nicht im Datumsformat, sondern als abs. Wert. Deswegen hier die Darstellung als Hilfestellung.

## Anwendungshilfe
Anwendungshilfe für den Projektaufgabenplan
Inhaltsübersicht
| 1. | Technische Informationen zur Anwendung des Tools
| 2. | Praktische Hinweise zum Erstellen/Ausfüllen des Projektplanes
| 3. | Kostenlose Version vers. Premiumversion
| 4. | Betriebswirtschaftliche Betrachtungen zur Projektplanung und Anpassung des Tools
1. Technische Informationen zur Anwendung des Tools
Das Tool besteht aktuell aus den folgenden Tabellenblättern und enthält keine Makros
| Die einzelnen Tabellenblätter beinhalten: |  | Wechsel zu Blatt …
|  | » Projektplan | Projektplan
» Anwendungshilfe (dieses Tabellenblatt)
Die Datei nutzt die Funktion NETTOARBEITSTAGE, KGRÖSSTE und das Formularsteuerelement LISTENFELD.
2. Praktische Hinweise zum Erstellen/Ausfüllen des Projektplanes
3. Kostenlose Version vers. Premiumversion
Kostenlose Version des Projektaufgabenplans
Die vorliegende, kostenlose Version des Projektaufgabenplans wird zur ausschließlichen privaten
oder auch persönlichen Nutzung in Unternehmen bereitgestellt. Die Struktur und die Daten in dieser Datei unterliegen
dem Urheberschutz. Sie können für den eigenen Gebrauch abgeändert und erweitert werden.
Eine kommerzielle Nutzung sowie eine Weitergabe an Dritte ob entgeltlich oder unentgeltlich sind nicht gestattet
Sollten Sie die Datei weiterentwickeln, würden wir und unsere Community uns über Ihr Update freuen…
Über einen freiwilligen Obolus in Anerkennung unseres kostenfreien Angebotes freuen wir uns selbstverständlich auch:
Auf https://ko-fi.com/controllerspielwiese können Sie uns gerne einen Kaffee spendieren !
Bitte beachten Sie: In der kostenlosen Version sind einige Funktionen nicht vorhanden bzw. nicht vollumfänglich verfügbar
Wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, können Sie kostenfrei Mitglied auf der CS werden:
https://www.controllerspielwiese.de/inhalte/wir/formular-mitglied-werden.php
Sie bekommen dann unseren ca. 6-8 mal im Jahr erscheinenden Newsletter zugeschickt - sonst nix :-)
Premiumversion des Projektaufgabenplans
In der Premiumversion sind alle Formeln und Funktionen frei zugänglich und veränderbar
Es besteht kein Schreibschutz und alle Felder, Formeln und Kommentare sind frei änder- und löschbar
Die Datei enthält betriebswirtschaftliche Betrachtungen zur Projektplanung mit Begriffserklärungen
Weiterhin enthalten sind die Beschreibung zur Anpassung der Grafik sowie zur Erweiterung des Listenfeldes
Wenn Sie Interesse an der Premiumversion des Projektplans haben, können Sie diese für EUR 4,99 inkl. MwSt. erwerben:
| 1. | Sie senden eine E-Mail an Service@ControllerSpielwiese.de mit Ihrer Rechnungsadresse und dem Stichwort Projektplan
| 2. | Wir senden Ihnen die Premiumversion umgehend während unserer Bürozeiten per E-Mail zu
| 3. | Sie erhalten Ihre Rechnung inkl. MwSt. per E-Mail zusammen mit Ihrer Datei
Für das Funktionieren des Tools in Ihrer Umgebung sowie evtl. Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung
Wir gewähren jedoch einen freiwilligen E-Mail-Support während unserer Bürozeiten
Das Tool wird aus dem Feedback unserer Mitglieder weiterentwickelt, updates sind kostenfrei erhältlich
4. Betriebswirtschaftliche Betrachtungen zur Projektplanung und Anpassung des Tools
oben
Allgemeines:
Diese Projektplanungsvorlage kann für die Planung von Projekten mit bis zu 45 Projektschritten genutzt werden. Die Visualisierung in einem Gantt-Diagramm ermöglicht einen besseren Überblick über die zeitlichen Bezüge der einzelnen Projektschritte zueinander. Auch kann die Grafik für eine Präsentation z.B. des kritischen Pfades genutzt werden.
Ein Gantt-Diagramm (auch Gantt-Chart oder Balkenplan) ist ein nach Henry L. Gantt benanntes Instrument des Projektmanagements, welches die zeitliche Abfolge von einzelnen Projektschritten und Aktivitäten grafisch in Form von waagerechten Balken auf einer Zeitachse darstellt. Je länger die Balken, desto länger dauert der Projektschritt. Sich überschneidende Projektschritte werden durch überlappende Balken dargestellt. Auch die Visualisierung des kritischen Pfades ist in einem Gantt-Diagramm möglich. Bei einer großen Anzahl an Projektschritte wird die Darstellung jedoch schnell unübersichtlich. Das Gantt-Diagramm eignet sich deshalb eher für Projekte mit einer geringen bis mittleren Anzahl an Projektschritten.
Projektplanung:
Die Projektplanung sollte nicht der Beginn Ihres Projektes sein. Projekte bestehen aus mehreren Phasen und beginnen mit einer guten Vorbereitung und einem sogenannten Kick-off. Eine detailierte Projektplanung, die Projektdurchführung und ein Projektabschluss schließen sich an.
Weiterlesen in der Premiumversion ...
Projektaufgabenplanung:
Weiterhin Nützliches fürs Projektmanagement und –controlling finden Sie auch auf unserer Webseite in der Rubrik Toolbox/Facharbeiten:
- 12 Regeln zur Durchführung von Projekten
- Einführung ins Projektcontrolling
Anpassung der Grafik an neue Start- und Endedaten:
Bild 1: Aufruf der Achsen-Optionen durch Anklicken der x-Achse
Bild 2: Ersetzen des Minimumwertes (hier 44487) durch den neuen Start-Termin.
Erweiterung des Listenfeldes mit den Verantwortlichen Projektmitarbeitern:
Bild 3: Quelle in der Datenüberprüfung erweitern
In dem Tabellenblatt Projektplan können bis zu 45 Projektschritte einzeln geplant und in einer Balkengrafik (Gantt-Diagramm) dargestellt werden. Für jeden Projektschritt können die Projektebene (z.B. Projektleiter, Projektmitarbeiter o.ä.) frei gewählt, die Bezeichnung der Projektschritte, Anfangs- und Ende-Datum der Schritte und der für den Projektschritt verantwortliche Mitarbeiter eingetragen werden. In der Spalte G errechnet sich die Dauer des Projektschrittes in Nettoarbeitstagen automatisch unter Berücksichtigung von Wochenenden und Feiertagen. Für die Spalte G besteht ein Schreibschutz. Der für einen Projektschritt Verantwortliche kann durch individuelle Vorgaben Mithilfe eines Listenfeldes ausgewählt werden. Die erforderlichen Eingaben hierzu werden in Spalte S angepasst. Einige Felder beinhalten erläuternde Kommentare zu verweneten Formaten und Formeln.
Die Beschreibung zur Anpassung der Grafik an das Start- und Ende-Datum sowie Erweiterung des Listenfeldes mit den für die einzelnen Projektschritte Verantwortlichen finden Sie in der Premiumversion am Ende dieser Ausführungen.
Die Datei wird weiter ergänzt und in neuen Versionen veröffentlicht. Für die Richtigkeit wird keine Gewährleistung übernommen.
Bei Fragen und auftretenden Problemen schreiben Sie uns gerne ein E-Mail.