Theoretische Grundlagen der Planung bei auftragsweiser Fertigung

IV. Merkmale und Besonderheiten bei auftragsweiser Fertigung

1. Allgemeine Kennzeichnung der auftragsweisen Fertigung

Die Besonderheiten dieser äußerst komplexen und sehr heterogenen Fertigungsart liegen in der technischen Struktur der Erzeugnisse und einer meist sehr komplexen Aufgabenvielfalt begründet. Auftragsweise Fertigung ist u. a. in den Bereichen Großanlagenbau, Waggonbau, Straßenbau und Schiffbau anzutreffen. Die auftragsweise Erstellung von Anlagen umfaßt eine Vielzahl von Einzelaufgaben. Diese werden nacheinander, teilweise auch nebeneinander abgearbeitet und können sich infolge der Komplexität der Anlage über Zeiträume von mehreren Monaten bis zu mehreren Jahren erstrecken.

Die langfristige Erstellung der Erzeugnisse ist trotz oft standardisierter Komponenten und vergleichbarer Aufträge kundenspezifisch. Sie verlangt wegen spezieller Anforderungen des Kunden sowie eigener Innovationen und ständig steigendem Know-how im technischen Bereich neue konstruktive Lösungen. Forschung und Entwicklung stellen langwierige und kostenintensive Phasen dar. Aus diesen Aspekten resultiert die hohe Wertigkeit der Leistungserstellung.

Der Auftragseingang vollzieht sich diskontinuierlich, was seine Ursache in der bereits genannten hohen Wertigkeit, langen Lebensdauer und Fertigungszeit der Produkte, technischen Innovationen und auch den Veränderungen der finanziellen und wirtschaftspolitischen Bedingungen auf Seiten der Abnehmer findet. Es entsteht weiter der Zwang zur Anpassung an konjunkturelle Schwankungen. Mit der Kontrahierung von Aufträgen, deren Abwicklungszeiten sich oftmals über mehrere Jahre erstrecken, findet bereits frühzeitig eine langfristige Bindung der Kapazitäten statt. Stornierungen und das Ausbleiben von Folgeaufträgen führen zu Leerkapazitäten.

Das Überschreiten nationaler und kontinentaler Grenzen nimmt mit der Größe und Spezifikation der zu erstellenden Anlagen zu. Es gibt oft weltweit nur wenige Anbieter in einem bestimmten Markt. Der Absatz ist folglich nicht auf das eigene Land beschränkt, sondern global ausgedehnt und kann Zusammenschlüsse mit ausländischen Partnern bewirken.

Weitere Merkmale der auftragsweisen Fertigung sind neben dem erheblichen Finanzbedarf infolge hoher Wertigkeit, langer Abwicklungszeit sowie immenser Zinsbelastungen auch eine Vielzahl von Risiken. An der Seite des eigentlichen Erfüllungsrisikos können das Festpreisrisiko, das Währungsrisiko, das Mengen- und Preisermittlungsrisiko, technische und organisatorische Risiken, sowie weitere individuelle Risiken bestehen.

Desweiteren ergänzen sich zu der Abwicklung des eigentlichen Auftrages evtl. noch Wartungs- und Servicegeschäfte und Ersatz- und Verschleißteilgeschäfte als indirekte Geschäfte. Ihre Bedeutung ist für die Planung und den Fertigungsprozeß jedoch nur von geringer Natur.

2. Leistungserstellung in Einzel- bzw. Kleinserienfertigung

Die auftragsweise Fertigung basiert auf der Leistungserstellung in Einzel- bzw. Kleinserienfertigung. Diese Art der Fertigung, welche im folgenden lediglich als Einzelfertigung bezeichnet wird, erfüllt mit ihren meist Anlagen genannten Erzeugnissen sehr individuelle Anforderungen der Auftraggeber. Mit der Fertigung von einer Einheit bzw. einigen wenigen Einheiten eines Produktes steht sie im Gegensatz zur Mehrfachfertigung, welche als Massen-, Sorten- und Großserienfertigung mit jeweils standardisiertem Angebot auftritt.

Unterschieden wird zwischen "originärer" und "derivativer" Einzelfertigung. Während bei der "originären" Einzelfertigung eine weitgehende Neukonstruktion erfolgt und die Durchführung der Produktion vom üblichen Fertigungsablauf abweicht, ist die "derivative" Einzelfertigung durch die Verwendung gleichartiger Bauteile und eine ähnliche Fertigung gekennzeichnet. Die konstruktive Ausführung der Anlage weicht lediglich in Details von einer grundlegenden Konzeption ab. Es vollzieht sich keine vollkommen neue Produktentwicklung und die Gestaltung der Fertigungsprozesse variiert lediglich innerhalb gewisser Spielräume.

Es wird auch von "modifizierter" Einzelfertigung gesprochen, wenn sich die Fertigung von früher erstellten Produkten wiederholt. Auf bekannte Verfahrensweisen wird hierbei zurückgegriffen und Fertigungsprozesse wiederholen sich. Die Intensität der Kosten ist aufgrund der Erfahrungen und Lerneffekte bei dieser Ausprägung der Einzelfertigung wesentlich geringer.

Bestimmte Teile einer Anlage können auch in Serien- bzw. Sortenfertigung erstellt werden. Dies ist der Fall, wenn einzelne Teile für eine Vielzahl von Anlagen verwendet werden können. Die Gesamtkonfiguration jedoch bleibt meist einmalig und eine Wiederholbarkeit ist außer bei Erstellung mehrerer gleichartiger Anlagen in einem Auftrag nicht gegeben.

Während die Planung bei einer lagerorientierten Mehrfachfertigung für bestimmte Perioden durchgeführt wird, können Betriebe mit auftragsweiser Einzelfertigung sowohl periodisch wie auch auftrags- bzw. projektweise planen. Da diese Unternehmen nicht in großen Stückzahlen für den anonymen Markt produzieren, liegt bei ihnen keine Lagerhaltung von fertigen Erzeugnissen vor. Lediglich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden gelagert.

Als Organisationstyp der Fertigung kommt in dem Bereich der auftragsweisen Fertigung überwiegend die Werkstatt-, wie auch die Baustellenfertigung in Betracht. Die vielfältigen zeitlichen und kapazitativen Interdependenzen, die beim Durchlauf der Aufträge durch die Werkstätten zu beachten sind, erfordern eine eingehende planerische Vorbereitung der Entwicklungs- und Fertigungsprozesse. Werden regelmäßig mehrere Erzeugnisse innerhalb eines Auftrages gefertigt und sind die einzelnen Aufträge weitgehend gleichartig, so kann der Fertigungsprozeß getacktet und zu einer Fertigung nach dem Flußprinzip übergegangen werden.

Da die betriebswirtschaftlichen Fragen der Einzelfertigung bisher weitaus weniger diskutiert wurden, als der Bereich der Massen-, Sorten- und Seriengüter, sind unter anderem im Bereich Unternehmensplanung und Controlling wesentliche betriebswirtschaftliche Probleme noch ungelöst. Hintergrund dieser Vernachlässigung ist die Heterogenität der Erzeugnisse. Arbeitsabläufe sind hierausfolgend schwer zu schematisieren und für die Anwendungsmöglichkeit von mathematischen Entscheidungsmodellen bestehen  enge Grenzen. Die  bereits in der Praxis gewonnenen Erkenntnisse sind überdies sehr lückenhaft dokumentiert, da aufgrund unternehmensspezifischer Gegebenheiten allgemein gültige Ableitungen und Übertragungen auf andere Unternehmen schwer vorzunehmen sind.

3. Markt- und Wettbewerbssituation

Der auftragsweise Fertigende befindet sich zumeist auf einem oligopolistisch geprägten Markt. Dieser ist gekennzeichnet durch das Auftreten eines Nachfragers, dem relativ wenig Anbieter gegenüber stehen. Die Nachfrage ist unelastisch und starr. Es besteht ein fester Bedarf und der Preis wird individuell ermittelt bzw. vom Nachfrager diktiert. Die klassische Gesetzmäßigkeit von Angebot und Nachfrage ist aufgehoben. An ihre Stelle tritt das "Gesetz des niedrigsten Preises".

Die Wettbewerbssituation löst beim Anbieter das Bestreben aus, unter allen Anbietern möglichst den günstigsten bzw. niedrigsten Preis anzubieten, um einen gewünschten Auftrag zu erhalten. Er erstellt diesbezüglich eine Kalkulation zu Vollkosten und gibt ein Angebot ab. Die Kalkulationsmethoden der einzelnen Anbieter sind unterschiedlich und die preislichen Möglichkeiten der Konkurrenz oft nicht bekannt. Mangels vollständiger Vergleichbarkeit mit anderen, bereits abgewickelten Aufträgen sind Schätzungen und Annahmen über den Preis vorzunehmen, welche zu Unsicherheit auf der Kostenseite führen. Neben den objektiven Kalkulationsparametern werden auch subjektive Erfahrungsfaktoren, wie z. B. für den Ansatz von benötigten Konstruktionsstunden, zu berücksichtigen sein.

Unsicherheit herrscht auch darüber, wann die Aufträge hereinkommen und wie die Engpässe tangiert werden. Nachfrageschwankungen kann der Anbieter nicht ausgleichen; sie führen zu einer schwankenden Auslastung der Kapazität.  Auch sind bei der Auftragsplanung zukünftige Auftragschancen zu berücksichtigen, da der langfristige Fertigungsablauf die Annahme zukünftiger Aufträge beeinflussen kann. Tritt die richtige Kombination der geplanten Aufträge zur optimalen Auslastung der Kapazitäten nicht ein, so wird die gesamte Planung auf den Kopf gestellt. In Wiederholungsfällen wächst die Bereitschaft zu Preisnachlässen.

Vgl. Schläder, W., Elastische Preispolitik in der Einzelfertigung, Köln 1975, S. 10 f.

Vgl. Höffken, E./Schweitzer, M. (Hrsg.), Beiträge zur Betriebswirtschaft des Anlagenbaus,

ZfbF-Sonderheft 28, Düsseldorf 1991, S. 8 f.

Vgl. ebenda, S. 9 f.

Vgl. Höffken, E./Schweitzer, M. (Hrsg.), a. a. O., S. 11.

Vgl. ebenda, S. 11 ff.

Vgl. Plinke, W., Erlösplanung im industriellen Anlagengeschäft, Wiesbaden 1985, S. 1.

Vgl. Gönner, K./Lind, S./Weis, H./Krug, R., Spezielle Betriebswirtschaftslehre, 3. Aufl.,

Bad Homburg vor der Höhe 1986, S. 135.

Vgl. Kochen, R., a. a. O., S. 4.

Vgl. Lachnit, L., a. a. O., S. 22.

Vgl. Kayser, P., a. a. O., S. 52.

Vgl. ebenda, S. 49 ff.

Vgl. Plinke, W., a. a. O., S. 1.

Vgl. Schläder, W., a. a. O., S. 13.

Vgl. ebenda.

Vgl. Backhaus, K., Auftragsplanung im industriellen Anlagengeschäft, Stuttgart 1980, S. 6.

Vgl. Schläder, W., a. a. O., S. 11.